## 5月23日（土）1日目
5/23（土）お繰り出し・宵乗り
騎馬目線カメラ初装着日 ｜ 殿日程表+公式スケジュール+殿メール(5/10)統合
時間 | 場所 | 行事 | 撮影内容 | カメラ種別 | VRチーム | 2Dチーム | 騎馬目線担当 | 備考・確認事項
▍ 早朝〜出陣準備（三の丸御屋敷 / 相馬中村神社）
5:30 | 三の丸御屋敷 | 出陣準備・甲冑着用 | 【NEW】口上シーン候補 軍師の家で口上を述べるプライベートな場面 | VR１ | — | 記録撮影（許可あれば） | — | 撮影許可の可否を殿に再確認。「自分たちの家の記録」の建て付け
8:00 | 三の丸→中村神社 | 御発→城内行列 | 城内を進む甲冑武者の行列 | VR+2D | 城門付近で待機 | 行列に沿って撮影 | — | 短い区間だが絵になるシーン
8:30 | 中村神社 | 出陣式（訓示） | 【NEW】PPTXに未掲載の撮影ポイント 冨久尾氏もロケハン時の下見を提案 | VR２ | 境内にVRカメラ設置 | 訓示の様子を撮影 | — | ⚠ 5/15ロケハンで中村神社の下見を入れるか要判断（北側・移動時間あり）
▍ 騎馬目線カメラ装着区間（8:50〜10:50）── 殿メール確定
8:50 | 中村神社 | ★ カメラ装着開始 | 出陣式終了後に装着 乗馬用意のタイミング | 騎馬目線 | — | — | ★ 殿の近くで待機 クリップ式・黒カメラ・落下防止紐 | 装着所要時間：5〜10分。Bluetooth接続テストもこの時に
9:00 | 長友グランド | 順閲 | 騎馬目線で順閲を撮影 | 騎馬目線 | — | — | 録画確認 | 纏のみ供。短い
9:30 | 参道〜市街地 | 御繰出し（行列） | ★ VRの主役映像 ★ 正面から迫る騎馬列 騎馬目線では先頭からの眺望 | (騎馬目線) VR123+2D12 | 御成参道沿いに固定 (v5 C1-C2相当) | 行列に沿って移動撮影 | 録画中（タッチ不要） | 三脚不可。手持ち・即退避
10:50 | コメリ西側 | ★ カメラ取外し | 下馬のタイミングで回収 | 騎馬目線 | — | — | ★ コメリで待機 データバックアップ即実施 | 取外し後、SDカードを即コピー
▍ 移動・昼休憩 → 雲雀ヶ原方面へ
11:00 | 道の駅 | 休憩・昼食 | — | — | 雲雀ヶ原へ先行移動・セッティング開始 | 休憩 or 先行移動 | バッテリー充電・データ確認 | VRチームと2Dチームで分かれる判断ポイント
12:30 | 海老原家→北郷 | 行列再開 | 御行列の後半。北郷合流 | VR+2D | 先行の場合は不参加 | 撮るなら残留組で | — | 分隊の要否を事前に決定
▍ 雲雀ヶ原祭場地 ─ 宵乗り競馬（翌日のリハーサル）
14:00 | 雲雀ヶ原祭場地 | 馬場潔の式 各郷本陣到着 | 会場の雰囲気・準備風景 | VR+2D | カメラ位置の最終確認 | 2D記録 | — | 各郷本陣到着は13:00頃
15:00 | 雲雀ヶ原祭場地 | 宵乗り競馬 | ★ 翌日の甲冑競馬リハーサル ★ 陣羽織での競馬。緩め・観客少なめ VRカメラ位置テストに最適 | VR+2D ドローン | ★全ポジションのテスト撮影★ やぐら・馬場内側を確認 | レース撮影の練習 | — | 翌日の本番撮影の予行。ここで位置を確定させる
17:30 | 旭公園 | 軍者会 | オプション（記録撮影） | 2D | — | 記録撮影 | — | 殿は陣笠で参加

## 5月24日（日）2日目
5/24（日）野馬追本祭 ── メイン撮影日
甲冑競馬・神旗争奪戦 ＝ 最重要 ｜ 殿日程表+殿メール(5/10)統合
時間 | 場所 | 行事 | 撮影内容 | カメラ種別 | VRチーム | 2Dチーム | 騎馬目線担当 | 備考・確認事項
▍ 早朝〜騎馬目線カメラ装着（渋佐家付近 / ソーマガス本町店）
4:00 | 旭公園 | 御神輿礼螺奉納 | 早朝オプション。暗い時間帯 | 2D | — | 撮る場合は別チーム | — | 公式スケジュール記載。撮影は任意
8:30 〜9:30 | ソーマガス 本町店付近 | ★ 総大将にカメラ装着 | 渋佐家前での休憩後〜行列開始前に装着 | 騎馬目線 | — | — | ★ 渋佐家付近に先行待機 装着作業 | 殿メール確定。装着スタッフが先回り
9:30 | 市街地 野馬追通り | お行列（閲兵→御繰出し） | ★ メインコンテンツ① ★ 正面から迫る騎馬列のVR映像 総大将の騎馬目線も同時撮影 | 騎馬目線 VR+2D | PPTXスライド10 C1-C5配置 | 行列に沿って移動撮影 | 録画中 | 三脚不可・手持ち・即退避 小川橋付近〜雲雀ヶ原
10:30 | 宇多郷付近 | ★ カメラ付替え 総大将→御使番 | 【NEW】御使番の伝令シーン 殿からのアイデア。他社には撮れない映像 | 騎馬目線 | — | — | ★ 総大将から取外し → 即座に御使番に装着 | 乗馬前のタイミング。付替え要員が待機
▍ 雲雀ヶ原祭場地 ─ 式典〜甲冑競馬〜神旗争奪戦
11:00 | 雲雀ヶ原 式典櫓 | 式典（訓示） | 式典の様子。総大将の訓示 | VR+2D | 式典エリアにVR設置 | 訓示撮影 | — | 母衣を立てる
— | 本陣山 | 月餅 （総代表カメラ装着） | 【NEW】座ったまま400騎の口上を受ける ★ 最もリスクが低い確実なシーン ★ | 騎馬目線 | — | — | ★ 本陣山で装着 座っているため容易 | 5/8会議確定。取付け・取外し容易
12:00 | 雲雀ヶ原 祭場地 | 甲冑競馬 | ★ メインコンテンツ② ★ スタート瞬間/ストレート正面/全景 5〜6レース、1レース約5分 | VR+2D 騎馬目線 | PPTXスライド11 報道やぐら確保最優先 C1-C5配置 | レースの臨場感 | 宇多郷陣屋にて対応 （場所は殿から後日） | 砂かぶり席は立ち撮影不可 レース間転換が短い→移動困難
13:00 | 雲雀ヶ原 祭場地 | 神旗争奪戦 | ★ メインコンテンツ③ ★ 花火→旗放出→騎馬集結→旗取り ドローンで史上初の空撮アングル | VR+2D ドローン 騎馬目線 | PPTXスライド12 やぐらから撮影 C1-C5配置 | 外側から全景 | 宇多郷陣屋にて対応 （場所は殿から後日） | 柵内立入不可 C3（八番〜1コーナー）要注意 花火3発目でお上り準備
13:20 | 雲雀ヶ原→ 御成道 | お上り （花火5発目で御発） | 争奪戦一時中断→殿の帰陣行列 | 2D | 機材撤収開始 | 帰陣行列撮影 | 殿からカメラ回収 | この間争奪戦休止
▍ 午後 ─ 帰陣・御上り（オプション）
14:20 | 江垂研修センター | 軽装着替・慰労 | — | — | データバックアップ バッテリー充電 | — | — | VRチームは機材整理の時間に
16:00 | 大橋〜大手門 | 御上り行列 | 帰陣行列（オプション） | VR+2D | 撮るなら分隊で | 撮るなら分隊で | — | 朝のデータ確認を優先しても可
19:30 | 小高区 前川堤防 | 火の祭 | 本編外イベント（PPTXに記載） | 2D | — | 任意参加 | — | 翌日の野馬懸準備あり

## 5月25日（月）3日目
5/25（月）野馬懸（小高神社）
撮影許可は宮司交渉次第 ｜ 小高騎馬会長にカメラ確認中（殿メール）
時間 | 場所 | 行事 | 撮影内容 | カメラ種別 | VRチーム | 2Dチーム | 騎馬目線担当 | 備考・確認事項
▍ 小高神社 ─ 野馬懸
9:00 | 小高神社 | 揃い | 神事の準備風景 白装束のお小人が集結 | VR+2D | 神社内にVR設置 （許可範囲内で） | 記録撮影 | — | 事務局管轄外。撮影許可は宮司（木場会長経由）
9:30 | 小高神社 | 御水取りの儀 | 神事の撮影 | VR+2D | 固定撮影 | 記録撮影 | — | —
9:45 | 小高神社 | 民謡・踊り奉納 | 奉納の様子 | VR+2D | 固定撮影 | 記録撮影 | — | —
— | 小高神社 | お小人へのカメラ装着 | 【NEW】白装束のため白系カメラ必要 走り回るためズレるリスクあり | 騎馬目線 | — | — | ★ 小高騎馬会長の回答次第 殿が確認中 | ⚠ 白カメラの調達要。木場会長とも別途相談（5/8会議）
10:20 | 小高神社 | 野馬の追い込み | ★ メインコンテンツ④ ★ 坂道を裸馬と武者が駆け上がる 竹柵内での神事の緊張感 | VR+2D | PPTXスライド13 坂道脇にVR設置 C1-C4配置 | 追い込みの臨場感 | （装着できていれば録画中） | 柵内は絶対立入不可 撮影マナーに最大限の注意
10:50 | 小高神社 | 御神馬の献納 | 捕まえた馬を神馬として奉納 クライマックス | VR+2D | 固定撮影 | 記録撮影 | カメラ回収 | 最も神聖な場面
11:30 | 小高神社 | 例大祭式典 | 記録撮影 | 2D | — | 記録撮影 | — | —
12:00 | — | 撤収 | — | — | 機材撤収・返却 | 機材撤収・返却 | 全データバックアップ | お疲れ様でした

## スタッフ体制・連絡先
スタッフ体制・緊急連絡先一覧（5/18提出用）
※ 冨久尾氏からの要求事項：①緊急連絡先一覧 ②入れ込み・体制計画 ③配置・撮影計画
氏名 | 所属 | 役割 | 電話番号 | 会場入り時間 | 備考
田中 一知 | SML | プロデューサー | 090-6033-9624 | （入力）
河合 真一 | COO Inc. | プロデューサー / 総統括 | （入力） | 前日入り | 連絡窓口。殿との直通ライン
深田 綾希子 | COO Inc. | ディレクター | （入力） | 前日入り | 現場ディレクション統括
谷口 竜仁 | COO Inc. | 2Dカメラマン兼制作 | （入力） | （入力）
藤林 健 | COO Inc. | 2Dカメラマン | （入力） | （入力）
太田 敬二 | リ・インベンション | VRカメラマン | （入力） | （入力）
千代 龍之介 | リ・インベンション | VRカメラマン | （入力） | （入力）
（VRカメラマン） | リ・インベンション | VRカメラマン | （入力） | （入力）
（ドローン①） | イリュージョン | ドローンカメラマン | （入力） | 5/23 福島入り
（ドローン②） | イリュージョン | ドローンカメラマン | （入力） | 5/23 福島入り
（騎馬目線担当） | （入力） | カメラ装着/回収専任 | （入力） | （入力）
及川 裕喜 | オフィシャル | オフィシャルカメラマン | （入力） | 現地在住
相馬 行胤 | 相馬家 | 殿（総大将補佐） | （入力） | —
冨久尾 | 相双機構 | プロジェクト管理 | （入力） | （入力）

## 機材リスト
機材リスト（5/18提出用ドラフト）
カテゴリ | 機材名 | 台数 | 担当 | 用途 | 備考
VRカメラ | キャノン 8K/3D/180°専用機 | 2〜3 | RI（太田） | メイン4コンテンツの固定撮影 | デスポジ（固定）に設置
2Dカメラ | 4K一眼カメラ | 2 | COO（谷口・藤林） | 補完・全景・移動撮影 | 後日3D変換して使用
騎馬目線 | GoPro / Insta360 GO Ultra | 2〜3 | 騎馬目線担当 | 甲冑装着用（黒） | クリップ式。落下防止紐。予備バッテリー
騎馬目線（白） | （要調達） | 1〜2 | 騎馬目線担当 | 3日目お小人用（白装束） | ⚠ 白いカメラの調達要
ドローン | DJI 360°対応（455g） | （要確認） | イリュージョン（2名） | 神旗争奪戦の空撮 | 航空局申請提出済み。5/23福島入り
通信 | トランシーバー | 5〜6 | 全員 | 現場コミュニケーション | 川上氏が手配（4/26会議）
記録 | SDカード（予備） | 多数 | 全員 | データバックアップ用 | 各カメラに予備SD
記録 | ポータブルSSD | 2 | 河合/太田 | 現場でのデータコピー | 撮影後に即バックアップ
その他 | 脚立 | 2 | — | 報道やぐら昇降等
その他 | SmallRigミニクランプ | 3〜4 | 騎馬目線担当 | 甲冑へのカメラ取り付け | メガネ拭きで甲冑保護
その他 | Bluetoothリモコン | 2 | 騎馬目線担当 | 遠隔REC開始/停止 | 混雑時の接続安定性を事前検証